## Sizing
STT | Mã PYC | Đơn vị | Đầu mối tạo PYC | Đầu mối xử lý | Status | Thời điểm đẩy y/c | Thời gian hoàn thành theo KPI | Thời gian hoàn thành ký PNX và đóng y/c | Thời gian ký bản chốt sizing | Tên dự án - Mục đích sizing | Ghi chú
1 | PYC-2025-001 | Ban CNTT | Nguyễn Văn A | Trần Thị B | Đã hoàn thành | 2025-11-15 10:30 | 2025-11-17 17:00 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-16 09:00 | Dự án E-Office - Cấp phát máy chủ ứng dụng | Tăng 2 vCPU, 4GB RAM
2 | PYC-2025-002 | Ban Marketing | Lê Văn C | Hoàng Đình D | Đang xử lý | 2025-11-16 09:15 | 2025-11-18 17:00 |  | 2025-11-17 11:30 | Chiến dịch Black Friday - Mở rộng Database | Cần thêm 500GB ổ cứng
3 | PYC-2025-003 | Ban Kế toán | Phạm Thị E | Trần Thị B | Chờ ký PNX | 2025-11-17 14:45 | 2025-11-19 10:00 |  | 2025-11-18 15:00 | Nâng cấp ERP - Cấp phát Load Balancer | Đã cấp, chờ đơn vị nghiệm thu
4 | PYC-2025-004 | Ban R&D | Đỗ Minh F | Hoàng Đình D | Đã hủy | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-20 17:00 |  |  | Nghiên cứu sản phẩm mới - Môi trường Dev/Test | Yêu cầu không còn cần thiết
5 | PYC-2025-005 | Ban CNTT | Nguyễn Văn A | Đỗ Văn G | Mới tạo | 2025-11-18 08:30 | 2025-11-20 17:00 |  |  | Dự án Mobile App - Cấp phát Storage | Cần phân tích chi tiết sizing

## Cấp phát tài nguyên
STT | Dự án | Đơn vị | Đầu mối y/c | Đầu mối P.HT | Mã SR | Tiến độ, vướng mắc, đề xuất | Thời gian tiếp nhận y/c | Timeline thực hiện theo GNOC | Thời gian hoàn thành | Hoàn thành
1 | Dự án E-Office | Ban CNTT | Nguyễn Văn A | Trần Thị B | SR-2025-0101 | Đã cấp phát, đang chờ nghiệm thu UAT | 2025-11-15 10:30 | 3 ngày | 2025-11-17 17:00 | Có
2 | Chiến dịch Black Friday | Ban Marketing | Lê Văn C | Hoàng Đình D | SR-2025-0102 | Đã cấu hình 80% DB, vướng mắc: cần xác nhận lại cấu hình HA | 2025-11-16 09:15 | 5 ngày |  | Không
3 | Nâng cấp ERP | Ban Kế toán | Phạm Thị E | Trần Thị B | SR-2025-0103 | Đã bàn giao tài nguyên, chờ đầu mối Kế toán ký PNX | 2025-11-17 14:45 | 2 ngày | 2025-11-18 15:00 | Có
4 | Nghiên cứu sản phẩm mới | Ban R&D | Đỗ Minh F | Hoàng Đình D | SR-2025-0104 | Đề xuất: nên sử dụng cloud thay vì on-prem cho môi trường này để tiết kiệm chi phí | 2025-11-17 16:00 | 4 ngày |  | Không
5 | Dự án Mobile App | Ban CNTT | Nguyễn Văn A | Đỗ Văn G | SR-2025-0105 | Mới tiếp nhận, đang tiến hành phân tích sizing và lên kế hoạch thực hiện | 2025-11-18 08:30 | 7 ngày |  | Không