## Sizing
STT | Mã PYC | Đơn vị | Đầu mối tạo PYC | Đầu mối xử lý | Status | Thời điểm đẩy y/c | Thời gian hoàn thành theo KPI | Thời gian hoàn thành ký PNX và đóng y/c | Thời gian ký bản chốt sizing | Tên dự án - Mục đích sizing | Ghi chú
1 | PYC-001 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Hoàn thành | 2025-01-01 09:00 | 2025-05-01 17:00 | 2025-06-01 10:30 | 2025-04-01 15:00 | Dự án Xây dựng Ứng dụng Bán hàng V2 | Sizing cho môi trường Production
2 | PYC-002 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Đang xử lý | 2025-02-01 14:30 | 2025-06-01 17:00 |  | 2025-03-01 10:00 | Nâng cấp Hệ thống ERP - Mở rộng Module Kế toán | Cần gấp vCPU và RAM
3 | PYC-003 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Hoàn thành | 2025-03-01 10:00 | 2025-07-01 17:00 | 2025-08-01 14:00 | 2025-06-01 16:00 | Dự án Triển khai Data Lake cho Phân tích Dữ liệu | Sizing dung lượng Bigdata
4 | PYC-004 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Đã hủy | 2025-04-01 16:00 | 2025-08-01 17:00 |  |  | Yêu cầu bổ sung Tài nguyên Archiving | Yêu cầu bị hủy do thay đổi phạm vi
5 | PYC-005 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Hoàn thành | 2025-05-01 11:00 | 2025-09-01 17:00 | 2025-10-01 11:30 | 2025-08-01 09:00 | Hệ thống Quản lý Khách hàng (CRM) - Môi trường Test | Sizing cho môi trường Testing
6 | PYC-006 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Chờ phản hồi | 2025-06-01 09:30 | 2025-10-01 17:00 |  |  | Sizing cho Hệ thống Báo cáo Tài chính | Đang chờ xác nhận lại cấu hình DB
7 | PYC-007 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Hoàn thành | 2025-07-01 14:00 | 2025-11-01 17:00 | 2025-12-01 15:00 | 2025-10-01 13:00 | Dự án Phát triển Mobile App - Pha 1 | Sizing cho Web Server và App Server
8 | PYC-008 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Hoàn thành | 2025-08-01 08:30 | 2025-12-01 17:00 | 13/01/2025 09:00 | 2025-11-01 14:00 | Nâng cấp Storage cho Hệ thống File Server | Chỉ yêu cầu SAN và NAS
9 | PYC-009 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Đang xử lý | 2025-09-01 15:00 | 13/01/2025 17:00 |  | 2025-11-01 16:00 | Dự án Tối ưu hóa Quy trình (BPM) | Sizing cho môi trường Prod
10 | PYC-010 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Hoàn thành | 2025-10-01 10:00 | 14/01/2025 17:00 | 15/01/2025 13:00 | 13/01/2025 12:00 | Triển khai Dịch vụ S3 Object Storage | Chỉ yêu cầu dung lượng S3
11 | PYC-011 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Đã hủy | 2025-11-01 11:30 | 15/01/2025 17:00 |  |  | Sizing cho Platform CI/CD | Yêu cầu được gộp vào PYC khác
12 | PYC-012 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Hoàn thành | 2025-12-01 13:00 | 16/01/2025 17:00 | 17/01/2025 10:00 | 15/01/2025 11:00 | Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM) - Môi trường Dev | Sizing VM Dev
13 | PYC-013 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Đang xử lý | 13/01/2025 14:00 | 17/01/2025 17:00 |  | 16/01/2025 15:00 | Sizing cho Database Production | Ưu tiên cao
14 | PYC-014 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Hoàn thành | 14/01/2025 09:00 | 18/01/2025 17:00 | 19/01/2025 11:00 | 17/01/2025 10:00 | Dự án Cổng thông tin Đối tác | Sizing Web và DB
15 | PYC-015 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Chờ phản hồi | 15/01/2025 10:30 | 19/01/2025 17:00 |  |  | Sizing cho Hệ thống Logger tập trung | Cần xác định lại nhu cầu Ceph
16 | PYC-016 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Hoàn thành | 16/01/2025 12:00 | 20/01/2025 17:00 | 21/01/2025 14:30 | 19/01/2025 13:00 | Triển khai môi trường Lab/PoC | Sizing tạm thời cho PoC
17 | PYC-017 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Đang xử lý | 17/01/2025 13:00 | 21/01/2025 17:00 |  | 20/01/2025 14:00 | Nâng cấp Ứng dụng Bán hàng V2 - Tăng RAM | Chỉ yêu cầu tăng RAM cho VM hiện tại
18 | PYC-018 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Hoàn thành | 18/01/2025 15:30 | 22/01/2025 17:00 | 23/01/2025 09:30 | 21/01/2025 16:00 | Mở rộng Hệ thống Thanh toán Trực tuyến | Sizing cho môi trường Prod
19 | PYC-019 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Đã hủy | 19/01/2025 09:00 | 23/01/2025 17:00 |  |  | Sizing Archiving cho log cũ | Tạm hoãn do chưa chốt chính sách
20 | PYC-020 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Hoàn thành | 20/01/2025 10:00 | 24/01/2025 17:00 | 25/01/2025 13:00 | 23/01/2025 12:00 | Triển khai Hệ thống Vận hành Mạng (NOC) | Sizing VM và SAN
21 | PYC-021 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Hoàn thành | 21/01/2025 11:00 | 25/01/2025 17:00 | 26/01/2025 10:00 | 24/01/2025 09:00 | Cổng thông tin nội bộ - Môi trường Prod | Sizing cho Web Prod
22 | PYC-022 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Đang xử lý | 22/01/2025 13:30 | 26/01/2025 17:00 |  | 25/01/2025 15:00 | Hệ thống Báo cáo Tài chính - Tăng cường DB | Chỉ yêu cầu tăng vCPU DB
23 | PYC-023 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Hoàn thành | 23/01/2025 14:00 | 27/01/2025 17:00 | 28/01/2025 14:00 | 26/01/2025 13:00 | Phân tích Rủi ro Tín dụng - Môi trường PoC | Sizing Bigdata tạm thời
24 | PYC-024 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Chờ phản hồi | 24/01/2025 08:00 | 28/01/2025 17:00 |  |  | Triển khai Ứng dụng Quản lý Tài sản | Chưa chốt OS và cấu hình chi tiết
25 | PYC-025 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Hoàn thành | 25/01/2025 09:30 | 29/01/2025 17:00 | 30/01/2025 11:00 | 28/01/2025 10:00 | Cập nhật Hệ thống Giám sát Hiệu năng | Sizing VM nhỏ
26 | PYC-026 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Hoàn thành | 26/01/2025 10:00 | 30/01/2025 17:00 | 31/01/2025 14:00 | 29/01/2025 13:00 | Mở rộng S3 Object cho Dữ liệu Ảnh | Chỉ yêu cầu S3 Object
27 | PYC-027 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Đang xử lý | 27/01/2025 12:30 | 31/01/2025 17:00 |  | 30/01/2025 16:00 | Cải tiến Hệ thống DevOps Toolchain | Sizing cho môi trường Testing
28 | PYC-028 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Đã hủy | 28/01/2025 14:00 | 2025-01-02 17:00 |  |  | Yêu cầu NAS cho chia sẻ File | Yêu cầu được chuyển sang kênh khác
29 | PYC-029 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Hoàn thành | 29/01/2025 15:00 | 2025-02-02 17:00 | 2025-03-02 09:00 | 2025-01-02 14:00 | Hệ thống Quản lý Văn bản | Sizing cho môi trường Prod
30 | PYC-030 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Hoàn thành | 30/01/2025 16:00 | 2025-03-02 17:00 | 2025-04-02 10:30 | 2025-02-02 15:00 | Sizing Ceph cho Hệ thống Logging | Chỉ yêu cầu dung lượng Ceph
31 | PYC-031 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Đang xử lý | 2025-01-02 09:00 | 2025-05-02 17:00 |  | 2025-03-02 10:00 | Dự án Tích hợp Hệ thống Khách hàng | Sizing cho môi trường Prod
32 | PYC-032 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Hoàn thành | 2025-02-02 10:00 | 2025-06-02 17:00 | 2025-07-02 14:00 | 2025-05-02 13:00 | Nâng cấp Archiving cho Dữ liệu Lịch sử | Chỉ yêu cầu tăng dung lượng Archiving
33 | PYC-033 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Chờ phản hồi | 2025-03-02 11:30 | 2025-07-02 17:00 |  |  | Mở rộng SAN cho Database Staging | Cần chốt lại loại SAN
34 | PYC-034 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Hoàn thành | 2025-04-02 13:00 | 2025-08-02 17:00 | 2025-09-02 11:00 | 2025-07-02 10:00 | Triển khai Hệ thống E-learning | Sizing cho Web và App
35 | PYC-035 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Hoàn thành | 2025-05-02 14:00 | 2025-09-02 17:00 | 2025-10-02 15:00 | 2025-08-02 14:00 | Sizing Bigdata cho Project AI/ML | Yêu cầu dung lượng Bigdata lớn
36 | PYC-036 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Đang xử lý | 2025-06-02 15:00 | 2025-10-02 17:00 |  | 2025-09-02 16:00 | Hệ thống Giám sát Camera - Lưu trữ Ceph | Sizing Ceph
37 | PYC-037 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Hoàn thành | 2025-07-02 09:30 | 2025-11-02 17:00 | 2025-12-02 10:00 | 2025-10-02 09:00 | Nâng cấp DB cho Hệ thống CRM | Chỉ yêu cầu tăng vCPU và RAM DB
38 | PYC-038 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Đã hủy | 2025-08-02 10:00 | 2025-12-02 17:00 |  |  | Sizing cho Ứng dụng Quản lý Hợp đồng | Tạm dừng triển khai
39 | PYC-039 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Hoàn thành | 2025-09-02 11:00 | 13/02/2025 17:00 | 14/02/2025 13:00 | 2025-12-02 12:00 | Hệ thống Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM) | Sizing cho môi trường Prod
40 | PYC-040 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Đang xử lý | 2025-10-02 12:30 | 14/02/2025 17:00 |  | 13/02/2025 15:00 | Triển khai Web Portal mới | Sizing cho Web Server
41 | PYC-041 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Hoàn thành | 2025-11-02 13:00 | 15/02/2025 17:00 | 16/02/2025 14:00 | 14/02/2025 13:00 | Cấu hình môi trường PoC mới (DevOps) | Sizing VM nhỏ và NAS
42 | PYC-042 | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | Chờ phản hồi | 2025-12-02 14:00 | 16/02/2025 17:00 |  |  | Nâng cấp SAN cho Hệ thống Mail Server | Chưa chốt dung lượng
43 | PYC-043 | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | Hoàn thành | 13/02/2025 15:00 | 17/02/2025 17:00 | 18/02/2025 09:00 | 16/02/2025 14:00 | Mở rộng Archiving cho log hệ thống | Chỉ yêu cầu dung lượng Archiving
44 | PYC-044 | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | Hoàn thành | 14/02/2025 09:00 | 18/02/2025 17:00 | 19/02/2025 10:30 | 17/02/2025 10:00 | Hệ thống Quản lý Dự án (PMS) | Sizing cho môi trường Prod
45 | PYC-045 | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | Đã hủy | 15/02/2025 10:00 | 19/02/2025 17:00 |  |  | Sizing S3 Object cho Dữ liệu Phân tích | Yêu cầu bị rút lại
46 | PYC-046 | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | Hoàn thành | 16/02/2025 11:00 | 20/02/2025 17:00 | 21/02/2025 13:00 | 19/02/2025 12:00 | Triển khai Hệ thống Quản lý Văn thư | Sizing VM
47 | PYC-047 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | Đang xử lý | 17/02/2025 13:30 | 21/02/2025 17:00 |  | 20/02/2025 15:00 | Nâng cấp vCPU cho DB dự án SCM | Chỉ yêu cầu tăng vCPU
48 | PYC-048 | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | Hoàn thành | 18/02/2025 14:00 | 22/02/2025 17:00 | 23/02/2025 09:30 | 21/02/2025 16:00 | Sizing NAS cho File Server Mới | Chỉ yêu cầu NAS
49 | PYC-049 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | Chờ phản hồi | 19/02/2025 15:00 | 23/02/2025 17:00 |  |  | Mở rộng RAM cho Web App | Đang chờ phê duyệt ngân sách
50 | PYC-050 | Vùng Tây Bắc | Đỗ Z | Hoàng Y | Hoàn thành | 20/02/2025 11:00 | 24/02/2025 17:00 | 25/02/2025 14:00 | 23/02/2025 10:00 | Dự án Cải tiến Hệ thống Quản lý Kho bãi | Sizing cho môi trường DEV

## Cấp phát tài nguyên
STT | Dự án | Đơn vị | Đầu mối y/c | Đầu mối P.HT | Mã SR | Tiến độ, vướng mắc, đề xuất | Thời gian tiếp nhận y/c | Timeline thực hiện theo GNOC | Thời gian hoàn thành | Hoàn thành
1 | Dự án Xây dựng Ứng dụng Bán hàng V2 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-001 | Đã cấp phát 100% | 2025-06-01 11:00 | 2025-10-01 17:00 | 2025-09-01 15:00 | Y
2 | Nâng cấp Hệ thống ERP | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-002 | Đang chờ cung cấp IP cho 2 VM, cấp phát được 50% | 2025-07-01 10:00 | 2025-11-01 17:00 |  | N
3 | Dự án Triển khai Data Lake | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-003 | Đã cấp phát dung lượng Bigdata | 2025-08-01 14:00 | 2025-12-01 17:00 | 2025-11-01 16:00 | Y
4 | Hệ thống Quản lý Khách hàng (CRM) | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-005 | Đã cấp phát 100% VM Test | 2025-10-01 11:30 | 14/01/2025 17:00 | 13/01/2025 09:00 | Y
5 | Hệ thống Báo cáo Tài chính | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-006 | Tạm dừng, chờ chốt lại cấu hình DB | 2025-11-01 09:30 | 15/01/2025 17:00 |  | N
6 | Dự án Phát triển Mobile App - Pha 1 | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-007 | Đã cấp phát 100% | 2025-12-01 15:00 | 16/01/2025 17:00 | 15/01/2025 13:00 | Y
7 | Nâng cấp Storage cho Hệ thống File Server | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-008 | Đã cấp phát SAN và NAS | 13/01/2025 09:00 | 17/01/2025 17:00 | 16/01/2025 14:00 | Y
8 | Dự án Tối ưu hóa Quy trình (BPM) | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-009 | Đang chờ xác nhận VLAN trước khi tạo VM | 14/01/2025 16:00 | 18/01/2025 17:00 |  | N
9 | Triển khai Dịch vụ S3 Object Storage | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-010 | Đã cấp phát S3 Object | 15/01/2025 13:00 | 19/01/2025 17:00 | 17/01/2025 12:00 | Y
10 | Hệ thống Quản lý Nhân sự (HRM) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-012 | Đã cấp phát VM Dev | 17/01/2025 10:00 | 21/01/2025 17:00 | 20/01/2025 11:00 | Y
11 | Sizing cho Database Production | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-013 | Đang cấp phát SAN, VM đã hoàn thành | 18/01/2025 15:00 | 22/01/2025 17:00 |  | N
12 | Dự án Cổng thông tin Đối tác | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-014 | Đã cấp phát 100% | 19/01/2025 11:00 | 23/01/2025 17:00 | 22/01/2025 10:00 | Y
13 | Hệ thống Logger tập trung | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-015 | Đang chờ chốt lại dung lượng Ceph | 20/01/2025 10:30 | 24/01/2025 17:00 |  | N
14 | Triển khai môi trường Lab/PoC | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-016 | Đã cấp phát 100% VM PoC | 21/01/2025 14:30 | 25/01/2025 17:00 | 24/01/2025 13:00 | Y
15 | Nâng cấp Ứng dụng Bán hàng V2 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-017 | Đã tăng RAM, hoàn thành | 22/01/2025 14:00 | 26/01/2025 17:00 | 25/01/2025 14:00 | Y
16 | Mở rộng Hệ thống Thanh toán Trực tuyến | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-018 | Đã cấp phát 100% | 23/01/2025 09:30 | 27/01/2025 17:00 | 26/01/2025 16:00 | Y
17 | Triển khai Hệ thống Vận hành Mạng (NOC) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-020 | Đã cấp phát VM và SAN | 25/01/2025 13:00 | 29/01/2025 17:00 | 28/01/2025 12:00 | Y
18 | Cổng thông tin nội bộ - Prod | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-021 | Đã cấp phát Web Server Prod | 26/01/2025 10:00 | 30/01/2025 17:00 | 29/01/2025 09:00 | Y
19 | Hệ thống Báo cáo Tài chính - Tăng cường DB | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-022 | Đang chờ window downtime để tăng vCPU | 27/01/2025 15:00 | 31/01/2025 17:00 |  | N
20 | Phân tích Rủi ro Tín dụng - PoC | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-023 | Đã cấp phát dung lượng Bigdata tạm thời | 28/01/2025 14:00 | 2025-01-02 17:00 | 31/01/2025 13:00 | Y
21 | Ứng dụng Quản lý Tài sản | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-024 | Chờ chốt OS và cấu hình chi tiết | 29/01/2025 08:00 | 2025-02-02 17:00 |  | N
22 | Cập nhật Hệ thống Giám sát Hiệu năng | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-025 | Đã cấp phát 100% | 30/01/2025 11:00 | 2025-03-02 17:00 | 2025-02-02 10:00 | Y
23 | Mở rộng S3 Object cho Dữ liệu Ảnh | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-026 | Đã cấp phát S3 Object | 31/01/2025 14:00 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-02 13:00 | Y
24 | Cải tiến Hệ thống DevOps Toolchain | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-027 | Đang cấp phát VM Testing | 2025-01-02 16:00 | 2025-05-02 17:00 |  | N
25 | Hệ thống Quản lý Văn bản | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-029 | Đã cấp phát 100% | 2025-03-02 09:00 | 2025-07-02 17:00 | 2025-06-02 14:00 | Y
26 | Sizing Ceph cho Hệ thống Logging | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-030 | Đã cấp phát dung lượng Ceph | 2025-04-02 10:30 | 2025-08-02 17:00 | 2025-07-02 15:00 | Y
27 | Dự án Tích hợp Hệ thống Khách hàng | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-031 | Đang cấp phát VM Web/App | 2025-05-02 10:00 | 2025-09-02 17:00 |  | N
28 | Nâng cấp Archiving cho Dữ liệu Lịch sử | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-032 | Đã tăng dung lượng Archiving | 2025-07-02 13:00 | 2025-11-02 17:00 | 2025-10-02 14:00 | Y
29 | Mở rộng SAN cho Database Staging | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-033 | Chờ chốt loại SAN để tiếp tục | 2025-08-02 11:30 | 2025-12-02 17:00 |  | N
30 | Triển khai Hệ thống E-learning | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-034 | Đã cấp phát 100% | 2025-09-02 11:00 | 13/02/2025 17:00 | 2025-12-02 10:00 | Y
31 | Sizing Bigdata cho Project AI/ML | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-035 | Đã cấp phát dung lượng Bigdata | 2025-10-02 15:00 | 14/02/2025 17:00 | 13/02/2025 14:00 | Y
32 | Hệ thống Giám sát Camera - Lưu trữ Ceph | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-036 | Đang cấp phát dung lượng Ceph | 2025-11-02 16:00 | 15/02/2025 17:00 |  | N
33 | Nâng cấp DB cho Hệ thống CRM | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-037 | Đã tăng vCPU và RAM | 2025-12-02 10:00 | 16/02/2025 17:00 | 15/02/2025 09:00 | Y
34 | Hệ thống Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM) | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-039 | Đã cấp phát 100% | 14/02/2025 13:00 | 18/02/2025 17:00 | 17/02/2025 12:00 | Y
35 | Triển khai Web Portal mới | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-040 | Đang cấp phát Web Server | 15/02/2025 15:00 | 19/02/2025 17:00 |  | N
36 | Cấu hình môi trường PoC mới (DevOps) | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-041 | Đã cấp phát VM và NAS | 16/02/2025 14:00 | 20/02/2025 17:00 | 19/02/2025 13:00 | Y
37 | Nâng cấp SAN cho Hệ thống Mail Server | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-042 | Chờ chốt dung lượng SAN cuối cùng | 17/02/2025 14:00 | 21/02/2025 17:00 |  | N
38 | Mở rộng Archiving cho log hệ thống | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-043 | Đã cấp phát Archiving | 18/02/2025 09:00 | 22/02/2025 17:00 | 21/02/2025 14:00 | Y
39 | Hệ thống Quản lý Dự án (PMS) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-044 | Đã cấp phát 100% | 19/02/2025 10:30 | 23/02/2025 17:00 | 22/02/2025 10:00 | Y
40 | Triển khai Hệ thống Quản lý Văn thư | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-046 | Đã cấp phát VM | 21/02/2025 13:00 | 25/02/2025 17:00 | 24/02/2025 12:00 | Y
41 | Nâng cấp vCPU cho DB dự án SCM | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-047 | Đang chờ window downtime để tăng vCPU | 22/02/2025 15:00 | 26/02/2025 17:00 |  | N
42 | Sizing NAS cho File Server Mới | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-048 | Đã cấp phát NAS | 23/02/2025 09:30 | 27/02/2025 17:00 | 26/02/2025 16:00 | Y
43 | Mở rộng RAM cho Web App | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-049 | Chờ phê duyệt ngân sách để tiếp tục | 24/02/2025 15:00 | 28/02/2025 17:00 |  | N
44 | Dự án Cải tiến Hệ thống Quản lý Kho bãi | Vùng Tây Bắc | Đỗ Z | Hoàng Y | SR-050 | Đã cấp phát 100% VM Dev | 25/02/2025 14:00 | 2025-01-03 17:00 | 28/02/2025 10:00 | Y
45 | Sizing cho DB Staging (Dự án 2) | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-051 | Đã cấp phát 100% | 2025-01-03 10:00 | 2025-05-03 17:00 | 2025-04-03 11:00 | Y
46 | Triển khai Hệ thống Billing | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-052 | Đang cấp phát VM Database | 2025-02-03 14:00 | 2025-06-03 17:00 |  | N
47 | Nâng cấp Ceph cho Log Server | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-053 | Đã cấp phát Ceph | 2025-03-03 09:30 | 2025-07-03 17:00 | 2025-06-03 15:00 | Y
48 | Dự án Tối ưu hóa Web (Stage 2) | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-054 | Đã cấp phát 100% | 2025-04-03 11:00 | 2025-08-03 17:00 | 2025-07-03 10:00 | Y
49 | Mở rộng Bigdata cho R&D | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-055 | Đang cấp phát dung lượng Bigdata | 2025-05-03 13:00 | 2025-09-03 17:00 |  | N
50 | Hệ thống Quản lý Tài liệu | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-056 | Đã cấp phát 100% | 2025-06-03 14:30 | 2025-10-03 17:00 | 2025-09-03 16:00 | Y

## Chi tiết
STT | Dự án | Đơn vị | Đầu mối y/c | Đầu mối P.HT | Mã SR | Qúy cấp phát | Số lượng máy chủ | vCPU | Cint | RAM(GB) | SAN(GB) | NAS(GB) | Ceph(GB) | Bigdata(GB) | Archiving(GB) | S3 Object(GB) | Pool/Nguồn tài nguyên | Nhóm tài nguyên | Ghi chú
1 | Ứng dụng Bán hàng V2 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-001 | Q1/2025 | 4 | 24 | 12 | 128 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 2 VM Web
2 | Nâng cấp Hệ thống ERP | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-002 | Q1/2025 | 2 | 16 | 8 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App | Môi trường UAT
3 | Triển khai Data Lake | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-003 | Q1/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Bigdata Cluster | Data/BI | Cấp phát dung lượng HDFS
4 | Quản lý Khách hàng (CRM) | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-005 | Q1/2025 | 2 | 8 | 4 | 32 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Test VMW | Dev/Test | VM Test
5 | Phát triển Mobile App | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-007 | Q1/2025 | 4 | 32 | 16 | 192 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 2 Web
6 | Nâng cấp Storage | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-008 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAN/NAS Array | Storage | Dung lượng cho File Server
7 | Tối ưu hóa Quy trình (BPM) | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-009 | Q1/2025 | 2 | 12 | 6 | 48 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App | Môi trường Prod
8 | Dịch vụ S3 Object Storage | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-010 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | S3 Cluster | Storage | Lưu trữ Object
9 | Quản lý Nhân sự (HRM) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-012 | Q1/2025 | 1 | 4 | 2 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Dev KVM | Dev/Test | VM Dev
10 | Database Production | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-013 | Q1/2025 | 1 | 32 | 16 | 256 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | VM DB Prod
11 | Cổng thông tin Đối tác | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-014 | Q1/2025 | 3 | 18 | 9 | 96 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 1 Web
12 | Logger tập trung | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-015 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Ceph Cluster | Storage | Dung lượng log (Pending)
13 | Môi trường Lab/PoC | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-016 | Q1/2025 | 3 | 6 | 3 | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool PoC VMW | Dev/Test | VM PoC
14 | Nâng cấp Ứng dụng Bán hàng V2 | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-017 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | Tăng thêm 64GB RAM cho VM DB
15 | Hệ thống Thanh toán Trực tuyến | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-018 | Q1/2025 | 4 | 20 | 10 | 120 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App | 4 VM Prod
16 | Triển khai Hệ thống Vận hành Mạng (NOC) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-020 | Q1/2025 | 2 | 8 | 4 | 32 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | VM NOC
17 | Cổng thông tin nội bộ | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-021 | Q1/2025 | 2 | 16 | 8 | 64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 2 Web Prod
18 | Báo cáo Tài chính - Tăng cường DB | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-022 | Q1/2025 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | Tăng thêm 8 vCPU cho DB (Pending)
19 | Phân tích Rủi ro Tín dụng | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-023 | Q1/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Bigdata Cluster | Data/BI | Dung lượng HDFS PoC
20 | Cập nhật Hệ thống Giám sát Hiệu năng | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-025 | Q1/2025 | 2 | 4 | 2 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Dev VMW | App | VM Monitoring
21 | Mở rộng S3 Object | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-026 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | S3 Cluster | Storage | Thêm 10TB S3
22 | Cải tiến DevOps Toolchain | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-027 | Q1/2025 | 3 | 12 | 6 | 48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Test KVM | Dev/Test | VM Testing
23 | Hệ thống Quản lý Văn bản | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-029 | Q1/2025 | 3 | 16 | 8 | 96 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | 3 VM Prod
24 | Sizing Ceph cho Logging | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-030 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Ceph Cluster | Storage | Thêm 2TB Ceph
25 | Tích hợp Hệ thống Khách hàng | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-031 | Q1/2025 | 4 | 28 | 14 | 144 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 4 VM Prod
26 | Nâng cấp Archiving | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-032 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Archiving Storage | Backup | Thêm 3TB Archiving
27 | Mở rộng SAN cho DB Staging | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-033 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | Thêm 500GB SAN (Pending)
28 | Triển khai Hệ thống E-learning | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-034 | Q1/2025 | 4 | 24 | 12 | 128 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App/Web | 4 VM
29 | Sizing Bigdata cho Project AI/ML | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-035 | Q1/2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Bigdata Cluster | Data/BI | 20TB HDFS
30 | Giám sát Camera - Lưu trữ Ceph | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-036 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Ceph Cluster | Storage | 1TB Ceph (Pending)
31 | Nâng cấp DB cho CRM | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-037 | Q1/2025 | 0 | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | Tăng 8 vCPU
32 | Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM) | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-039 | Q1/2025 | 5 | 30 | 15 | 160 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | 5 VM Prod
33 | Triển khai Web Portal mới | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-040 | Q1/2025 | 2 | 8 | 4 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Dev VMW | App/Web | 2 VM Web Dev
34 | Cấu hình môi trường PoC mới | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-041 | Q1/2025 | 2 | 4 | 2 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool PoC VMW | Dev/Test | VM PoC và NAS
35 | Nâng cấp SAN cho Mail Server | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-042 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SAN Array | App | Thêm 1.5TB SAN (Pending)
36 | Mở rộng Archiving cho log | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-043 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Archiving Storage | Backup | Thêm 5TB Archiving
37 | Quản lý Dự án (PMS) | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-044 | Q1/2025 | 3 | 12 | 6 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App | 3 VM Prod
38 | Triển khai Quản lý Văn thư | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-046 | Q1/2025 | 2 | 8 | 4 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | 2 VM
39 | Nâng cấp vCPU cho DB dự án SCM | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-047 | Q1/2025 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | Tăng thêm 16 vCPU cho DB (Pending)
40 | Sizing NAS cho File Server Mới | Vùng Đông Bắc | Đào Q | Hoàng R | SR-048 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAS Array | Storage | 1TB NAS
41 | Mở rộng RAM cho Web App | CN Miền Nam | Nguyễn A | Trần B | SR-049 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | Tăng thêm 16GB RAM (Pending)
42 | Cải tiến Hệ thống Quản lý Kho bãi | Vùng Tây Bắc | Đỗ Z | Hoàng Y | SR-050 | Q1/2025 | 2 | 8 | 4 | 32 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Dev VMW | Dev/Test | 2 VM Dev
43 | Sizing cho DB Staging (Dự án 2) | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-051 | Q1/2025 | 1 | 12 | 6 | 64 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Test KVM | App | VM DB Staging
44 | Triển khai Hệ thống Billing | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-052 | Q1/2025 | 3 | 24 | 12 | 128 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App | 3 VM Billing (Pending DB)
45 | Nâng cấp Ceph cho Log Server | CN Miền Trung | Trần H | Vũ I | SR-053 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Ceph Cluster | Storage | 4TB Ceph
46 | Dự án Tối ưu hóa Web (Stage 2) | CN Miền Bắc | Phan K | Đinh L | SR-054 | Q1/2025 | 2 | 16 | 8 | 64 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod VMW | App/Web | 2 VM Web
47 | Mở rộng Bigdata cho R&D | Ban Kế hoạch | Nguyễn M | Trần N | SR-055 | Q1/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Bigdata Cluster | Data/BI | 8TB HDFS (Pending)
48 | Hệ thống Quản lý Tài liệu | CN Miền Tây | Võ O | Nguyễn P | SR-056 | Q1/2025 | 3 | 18 | 9 | 96 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool Prod KVM | App | 3 VM Prod
49 | Cấu hình môi trường PoC cho AI/ML | Khối CNTT | Hoàng F | Mai G | SR-057 | Q1/2025 | 4 | 20 | 10 | 128 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pool PoC VMW | Dev/Test | 4 VM PoC
50 | Nâng cấp Archiving cho Bộ phận Tài chính | Trụ sở HN | Lê C | Phạm D | SR-058 | Q1/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | Archiving Storage | Backup | 4TB Archiving